# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ№4 на 2023-2024 учебный год

№	Наименование / этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». / Подготовка системных папок по проблеме наставничества. / Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.	Сентябрь	Директор
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в _________	Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества» / Разработка и утверждение Положения о наставничестве / Разработка и утверждение Целевой модели наставничества / Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества / Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества _____ (издание	Сентябрь	Администрация

			приказа).
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.	Октябрь	Директор
			2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ / наставничества.	Октябрь	Администрация
			Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. / (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд)	Октябрь	Директор
		Информирование родителей, / педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	Проведение педагогического совета. / Проведение родительских собраний. / Проведение ученической конференции. / Проведение классных часов. / Информирование на сайте школы. / Информирование внешней среды. / (все вместе или на выбор)	В течение года	Кл.руководители / Администрация / Отв. за сайт
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. / Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. / Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц:	Сентябрь	Директор

			классный руководитель, психолог, соцработник, родители. / Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. / Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых.
		Формирование / базы наставляемых	Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. / Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.	Сентябрь	Директор
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. / Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	Октябрь	Директор
			3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных / наставников.
		Формирование / базы наставников	Формирование базы данных наставников из числа педагогов. / Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных / наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.	Ноябрь	Директор
		Обучение наставников для работы с / наставляемыми	1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения.
			2. Издать приказ об организайии «Школы / наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников.
			Организовать «Школу наставников» и провести

			обучение.
5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. / Организация групповой встречи наставников и наставляемых. / Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. / Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.	Декабрь	Директор
		Закрепление наставнических пар / / групп	1. Издание приказа «Об утверждении / наставнических пар/групп».
			2. Составление планов индивидуального развития / наставляемых, индивидуальные траектории обучения.
			3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск / наставника.
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар / / групп	Организация комплекса / последовательных встреч наставников и наставляемых	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. / Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. / Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. / Регулярные встречи наставника и наставляемого. / Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.	Декабрь	Директор
		Организация	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для

		текущего контроля достижения планируемых результатов / наставниками	промежуточной оценки
7.	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. / Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. / Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.	Март-апрель	Директор
		Мотивация и поощрения наставников	Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. / Благодарственные письма партнерам. / Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой / модели наставничества»
			Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. / Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ".