План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022  году

___МБОУ СОШ №4 а.Хачемзий_____

(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | С.Н. Сиюхов | приказ директора школы | До 01.08.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | С.Н. Сиюхов | План первоочередных мероприятий | До 01.08.2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | С.Н. Сиюхов | медиаплан информационного сопровождения | До 01.08.2022 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | С.Н. Сиюхов | Положение о деятельности Центра | Июль 2022 |
| 1.5. | Назначение руководителя Центра | С.Н. Сиюхов | Приказ директора | Июль 2022 |
| 1.6. | Создание рабочей группы | С.Н. Сиюхов | Приказ директора | Июль 2022 |
| 2. | Кадровое обеспечение |  |
| 2.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | С.К. Сиюхова | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 2.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | С.К. Сиюхова З.М. Хачемизова | Рабочие программы педагогов | К 01.09.2022 |
| 2.3. | Составление штатного расписания центра | С.К. Сиюхова | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 2.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | С.К. Сиюхова | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022 |
| 3. | Информационное сопровождение |  |
| 3.1 | Информация о начале реализации проекта | С.К. Сиюхова | новости, статьи, репортажи | В течении года |
| 3.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | С.К. Сиюхова | новости, статьи, репортажи | В течении года |
| 3.3. | Запуск сайта | С.К. Сиюхова | Новости Раздел «Точка роста» | июнь-июль 2022 |
| 3.4. | Открытие Центра | С.Н. Сиюхов | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 3.5 | Организация работы Центра образования «Точка роста» | С.Н, Сиюхов С.К. Сиюхова Ф.А. Сиюхова | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2022 |
| 3.6. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | З.М. Хачемизова С.К. Сиюхова | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 3.7. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Ф.А. Сиюхова С.К. Сиюхова М.Ю. Мамишева | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 3.8. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | С.К. Сиюхова | отчет | ежеквартально |